2020年度

四川省阿坝州达古冰川管理局部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年 9月22 日

第一部分 部门概况	4

一、基本职能及主要工作	4

（一）主要职能。	4

（二）2020年重点工作完成情况。	4

二、机构设置	6

第二部分 2020年度部门决算情况说明	6

一、	收入支出决算总体情况说明	6

二、	收入决算情况说明	6

三、	支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11

八、政府性基金预算支出决算情况说明	12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12

十、其他重要事项的情况说明	12

（一）机关运行经费支出情况	12

（二）政府采购支出情况	12

（三）国有资产占有使用情况	13

（四）预算绩效管理情况。	13

第三部分 名词解释	26

第四部分 附件	27

附件1	27

达古冰川管理局2020年部门整体支出绩效评价报告	27

附件2	35

景区标识标牌更换及提升改造项目支出绩效评价报告	35

景区9.13大型山洪泥石流应急抢险修复工程支出绩效评价报告	37

景区道路边坡地质灾害治理项目支出绩效评价报告	40

景区罗毕牧场河道防洪治涝生态修复工程项目支出绩效评价报告	43

营销项目支出绩效评价报告	47

第五部分 附表	53

一、收入支出决算总表	53

二、收入决算表	53

三、支出决算表	53

四、财政拨款收入支出决算总表	53

五、财政拨款支出决算明细表	53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	53

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	53

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

### 达古冰川管理局与四川三达古自然保护区管理局执行两块牌子一套人马的管理制度。主要职责是景区内632平方公里森林资源管护、野生动植物保护，旅游建设与开发等职责。

### （二）2020年重点工作完成情况。

### 2020年,我们紧紧围绕“一州两区三家园”战略目标，认真践行“冰川雪山也是金山银山”的发展理念，以“聚人气、创品牌，精服务、强管理，抓创建、塑形象”的工作思路，致力于擦亮“大冰川”品牌，通过深层次开发旅游产品，高标准打造旅游品牌，强力进行旅游推介，多方位营造旅游环境，全力打造冰川彩林国际旅游目的地。

一是主动作为、克难奋进，生态旅游发展实现历史性突破。在遭受新冠肺炎疫情重创和G347线改造升级影响下，2020年，共接待游客22.07万人次，同比增长46.65%，实现景区直接收入6151.57万元，同比增长63.61%；其中门票收入1270.31万元，同比增长80.18%。今年9月，马蜂窝旅游发布“中国新秘境”榜单中，达古冰川进入全国十强（位居全国第八），是四川省唯一进入全国最强劲、最具新网红气质的景区；10月，中国旅游研究院和马蜂窝自由行大数据联合实验室做出的全国热门旅游地景区调查中，达古冰川排名第八，也是四川省地区唯一冲进全国前十的景区，在四川热门景区旅行地排行榜中，达古冰川高居榜首；同月，达古冰川景区“给冰川盖被子”“达古冰川开启冰雪旅游”等新闻“五上”中央电视台;12月，在抖音官方发布的旅行榜中，达古冰川景区在西南地区景点榜单和阿坝州景点榜单中，双双位居第一，热度高达2786.5万，关注度22.6万，在全国景点榜单中高居第三，取得了喜人成绩。

二是全力推进绿化亮化美化工程，不断强化生态资源保护，提升景区颜值。先后开展《风景名胜区管理条例》等资源保护宣传教育22次，发放宣传资料23000余份；联合开展林政执法8次；开展专项野外巡护2次，巡护面积700余公顷；森林病虫害防治3次，防治面积30000余公倾；救助珍稀野生动物6次。组织干部职工5000余人次开展环境整治20余次；绿化、亮化、美化景区活动10余次；集中打造金猴海“百亩花海”景观，捡拾道路沿线绿化带乱石杂物，深入景区村寨、驻景企业开展环境综合治理督促指导7次，清运垃圾20余吨。

三是始终坚持“抓早抓小抓苗头”，扎实推进森林草原防火专项整治，确保生态资源安全。深入景区一线，宣传《森林防火条例》等法律法规10次，发放宣传资料16000余份，出动流动宣传车300台次，设置防火标识标牌50余，禁火禁烟标识120个，LED滚动播放防火知识1200余条，使森林防火成为广大干部群众的自觉行动。针对景区输电线路、原住村民祭祀用火等重点环节，开展火灾隐患排查整治10次，整治森林火灾隐患6处，清理公路沿线20余公里可燃物5余吨。投入10余万元，及时添置无人机等一批森防设备。组建了由干部职工、景区义警、一线管护员和三达古民兵组成的义务扑火队4支124名队员。

四、坚持规划引领，注重科学发展，“大冰川”品牌创建彰显新特色。按照全域景区的建设和服务标准，以擦亮“大冰川”品牌为主线，以创建全国生态旅游示范区、国家级地质公园为抓手，不断丰富景区内涵，提升景区品质，建设一批特色鲜明、亮点突出的全域旅游特色品牌，提升冰川彩林旅游的知名度、美誉度和影响力，加快达古冰川转型升级发展。

二、机构设置

### 达古冰川管理局为州直属事业单位，内设机构16个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4162.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加119.95万元，增长2.90%。主要变动原因是年末结转结余增加。

（

（

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3406.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3406.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3799.61万元，其中：基本支出2594.03万元，占68.27%；项目支出1205.58万元，占21.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4162.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加335.81万元，增长8.07%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3799.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加36.32万元，增长0.96%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3799.61万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出10万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出3430.83万元，占90.29%；社会保障和就业（类）支出164.43万元，占4.33%；卫生健康（类）支出80.24万元，占2.11%；住房保障支出114.11万元，占3.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3799.61万元，完成预算100%。其中：

1.其他技术研究与开发支出2060499: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.旅游宣传2070113: 支出决算为319.94万元，完成预算99.98%，决算数与预算数持平。

。

3.文化和旅游管理事务2070114: 支出决算为2469.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.其他文化和旅游支出2070199: 支出决算为641.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505: 支出决算为109.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.机关事业单位职业年金缴费支出2080506: 支出决算为54.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.事业单位医疗2101102: 支出决算为67.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.其他行政事业单位医疗支出2101199: 支出决算为12.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房公积金2210201:支出决算为114.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2594.02万元，其中：

人员经费1867.83万元，主要包括：基本工资282.60万元、津贴补贴553.07万元、奖金111.72万元、伙食补助费65万元、绩效工资253.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.63万元、职业年金缴费54.80万元、职工基本医疗保险缴费67.27万元、其他社会保障缴费29.51万元、其他工资福利支出195.66万元、抚恤金8.96万元、生活补助21.71万元、住房公积金114.11万元等。
　　日常公用经费726.19万元，主要包括：办公费21.29万元、印刷费5.25万元、手续费5.70万元、电费50万元、邮电费39.97万元、物业管理费77.40万元、差旅费68.43万元、维修（护）费60.14万元、租赁费2.96万元、培训费34.41万元、公务接待费41.15万元、专用材料费40.89万元、劳务费0.76万元、委托业务费60.44万元、福利费16.65万元、公务用车运行维护费93.62万元、其他交通费1.18万元、其他商品和服务支出30万元、办公设备购置9.01万元、专用设备购置6.33万元、公务用车购置60.61万元等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为195.38万元，完成预算100 %，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算154.23万元，占78.94%；公务接待费支出决算41.15万元，占21.06%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出154.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加66.22万元，增长42.94%。主要原因是我局根据阿车改管办【2020】82号文件批复更新一辆排气量3.5升以下，价格60万元以内的国产越野型公务用车。

其中：公务用车购置支出60.61万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额60.61万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于执行公务活动、开展业务活动等。截至2020年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、其他车型13辆。

公务用车运行维护费支出93.62万元。主要用于管理局执行公务活动、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出41.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少9.27万元，下降22.53%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定要求，加强公务接待管理，从严控制“三公”经费的支出。其中：

国内公务接待支出41.15万元，主要用于与各大旅行社、新闻媒体开展业务合作、开展大型宣传促销活动等工作发生的用餐费、住宿费等接待支出。国内公务接待139批次，4202人次（不包括陪同人员），共计支出41.15万元，具体内容包括：全年接待用餐24.76万元，接待住宿16.39万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，达古冰川管理局机关运行经费支出229.79万元，比2019年增加55.34万元，增长24.08%。主要原因是公务用车购置1辆。

### （二）政府采购支出情况

2020年，达古冰川管理局政府采购支出总额543.06万元，其中：政府采购货物支出64.82万元、政府采购工程支出148.15万元、政府采购服务支出330.09万元。主要用于营销宣传、景区基本建设等项目。授予中小企业合同金额543.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达古冰川管理局共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是用于管理局执行公务活动、开展业务活动。单价50万元以上通用设备4辆，门禁系统1套；单价100万元以上专用设备1套。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对消防系统维护更新器材项目、护林防火管护费项目、网络平台维护费项目、数字化指挥平台租赁费、国家级生态旅游示范区创建等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位部门预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制部门预算，严格执行“三公经费” 预算管理，严格审批、无超预算、无预算执行的情况。圆满地完 成了各项目标任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目已按施工合同、设计要求完成，概算执行及调整情况良好，不存在超概算、自行扩大规模、提高标准和计划外项目等情况；项目管理规范；项目进度管理情况良好，达到预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“标识标牌更换及提升改造项目”“景区9.13大型山洪泥石流应急抢险修复工程项目”“景区道路边坡地质灾害治理项目”“罗毕牧场河道防洪治涝生态修复项目”“宣传促销项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）标识标牌更换及提升改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.91万元，执行数为36.40万元，完成预算的56.96%。通过项目实施，提高了景区导视系统、标识标牌的更换，以及新增工作，为游客游览景区提供了系统、科学的指导，发现的主要问题：无。

（2）景区9.13大型山洪泥石流应急抢险修复工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数为247.34万元，完成预算的98.94%。通过项目实施，保障了景区旅游基础设施安全和景区社区居民以及游客出行和旅游安全、切实维护群众生命财产安全；防止次生灾害扩大，提升洪涝灾害应急应对能力，发现的主要问题：在项目实施过程中督促施工单位做好过程资料略有不足。下一步改进措施：进一步完善资料。

（3）景区道路边坡地质灾害治理项目绩效目标完成情况综述。截止目前，应支付377.73万元，已支付377.45万元，支付率99.93%。通过项目实施，各治理点泥石流、落石、山体滑坡治理效果显著，未发生因地质灾害原因影响的道路通行安全事故，极大的提高了景区游客及原住民日常通行安全，发现的主要问题：在项目实施过程中督促施工单位做好过程资料略有不足。下一步改进措施：进一步完善资料。

（4）罗毕牧场河道防洪治涝生态修复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104.07万元，执行数为104.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实缓解了达古冰川景区娜姆湖处河道堵塞情况，提升了预防罗毕牧场河道河岸两侧植被、水土流水的效果。发现的主要问题：在项目实施过程中督促施工单位做好过程资料略有不足。下一步改进措施：进一步完善资料。

（5）宣传促销项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320万元，执行数为319.94万元，完成预算的99.98%。通过项目实施，提高了景区旅游接待人次，增加景区知名度。发现的主要问题：区域合作度低。下一步改进措施：增加区域合作。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 达古冰山景区标识标牌更换及提升改造项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 达古冰川管理局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 63.91万元 | 执行数: | 36.40万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 63.91万元 | 其中-财政拨款: | 36.40万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 更换标识牌390个，整改66个，第二阶段新增795个，石头篆刻9个等。 |  |  | 实际按照合同要求，按时完成了景区标识标牌的制作，安装工作。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 完成景区导视系统数量 |  | 按照相关要求，先后完成景区导视系统，标识标牌及景观石的篆刻 | 新增标识标牌1197项，景观石修改27处，标牌整改389处 |
|  | 项目完成指标 | 项目效益 |  |  | 完成了景区导视系统、标识标牌的更换，以及新增工作，为游客游览景区提供了系统、科学的指导。 |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 项目已按施工合同、设计要求完成，概算执行及调整情况良好，不存在超概算、自行扩大规模、提高标准和计划外项目等情况；项目管理规范；项目进度管理情况良好，达到预期效果。 |

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 达古冰山景区9.13大型山洪泥石流应急抢险修复工程 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 达古冰川管理局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 250万元 | 执行数: | 247.34万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 250万元 | 其中-财政拨款: | 247.34万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1、保证景区旅游基础设施安全和景区社区居民以及游客出行和旅游安全、维护群众生命财产安全；2、防止次生灾害扩大，提升洪涝灾害应急应对能力；3、解决了480名职工以及酒店的生产生活用水；4、恢复景区道路，确保“十一黄金周”和“彩林季”旅游旺季前顺利通车。 |  |  | 1、保证了景区旅游基础设施安全和景区社区居民以及游客出行和旅游安全、切实维护群众生命财产安全；2、防止次生灾害扩大，提升洪涝灾害应急应对能力；3、及时解决了480名职工以及酒店的生产生活用水；4、及时恢复了景区道路，确保“十一黄金周”和“彩林季”旅游旺季前顺利通车，不但有力的维护了景区旅游形象，而且景区增加了效益。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 项目完成内容 |  | 达古冰川景区生活用水水厂维修、挡土墙工程、河道清淤及相关附属工程等。 | 达古冰川景区生活用水水厂维修、挡土墙工程、河道清淤及相关附属工程等。 |
|  | 效益指标 | 社会效益 |  | 1、保证景区旅游基础设施安全和景区社区居民以及游客出行和旅游安全、维护群众生命财产安全；2、恢复景区道路，确保“十一黄金周”和“彩林季”旅游旺季前顺利通车。 | 1、保证了景区旅游基础设施安全和景区社区居民以及游客出行和旅游安全、切实维护群众生命财产安全；2、及时恢复了景区道路，确保“十一黄金周”和“彩林季”旅游旺季前顺利通车，不但有力的维护了景区旅游形象，而且景区增加了效益。 |
|  | 生态效益 | 生态效益 |  | 防止次生灾害扩大，提升洪涝灾害应急应对能力。 | 防止次生灾害扩大，提升洪涝灾害应急应对能力 |
|  | 满意度指标 |  |  | 1、保证景区旅游基础设施安全和景区社区居民以及游客出行和旅游安全、维护群众生命财产安全；2、解决了480名职工以及酒店的生产生活用水。 | 1、保证了景区旅游基础设施安全和景区社区居民以及游客出行和旅游安全、切实维护群众生命财产安全；2、及时解决了480名职工以及酒店的生产生活用水。 |

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 达古冰山景区道路边坡地质灾害治理项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 达古冰川管理局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  |  | 448万元 | 执行数: | 377.45万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 448万元 | 其中-财政拨款: | 377.45万元 |
|  | 其它资金: |  |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 预防水土流水，保持生态稳定平衡，同时消除安全隐患，保障景区游客及原住民日常通行安全。 |  |  |  | 达古冰山景区道路边坡地质灾害治理项目完工至今近3年时间，项目实施后各治理点泥石流、落石、山体滑坡治理效果显著，未发生因地质灾害原因影响的道路通行安全事故，极大的提高了景区游客及原住民日常通行安全；同时，各治理点植被恢复效果明显。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 项目完成情况 |  |  | 新建排水沟砌石圬工3106.68m³、混凝土防滑齿425.99m³、消能池12个、挡土墙片石混凝土圬工463.26m³、混凝土圬工基座377.84m³、被动防护网180 m²、主动防护网1948.64m²，清淤清表及坡面整理15885.27m³，拆除原有挡土墙和排水沟建筑321m³。 | 新建排水沟砌石圬工3106.68m³、混凝土防滑齿425.99m³、消能池12个、挡土墙片石混凝土圬工463.26m³、混凝土圬工基座377.84m³、被动防护网180 m²、主动防护网1948.64m²，清淤清表及坡面整理15885.27m³，拆除原有挡土墙和排水沟建筑321m³。 |
|  | 效益指标 | 达到的社会效益 |  |  | 保障景区游客及原住民日常通行安全 | 项目实施后各治理点泥石流、落石、山体滑坡治理效果显著，未发生因地质灾害原因影响的道路通行安全事故，极大的提高了景区游客及原住民日常通行安全 |
|  | 效益指标 | 达到的生态效益 |  |  | 预防水土流水，保持生态稳定平衡 | 各治理点植被恢复效果明显 |
|  | 满意度指标 | 满意度 |  |  | 预防水土流水，保持生态稳定平衡，同时消除安全隐患，保障景区游客及原住民日常通行安全。 | 达古冰山景区道路边坡地质灾害治理项目完工至今近3年时间，项目实施后各治理点泥石流、落石、山体滑坡治理效果显著，未发生因地质灾害原因影响的道路通行安全事故，极大的提高了景区游客及原住民日常通行安全；同时，各治理点植被恢复效果明显。 |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 达古冰山景区罗毕牧场河道防洪治涝生态修复工程 |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 达古冰川管理局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  |  | 172万元 | 执行数: | 166.64万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 172万元 | 其中-财政拨款: | 166.64万元 |
|  | 其它资金: |  |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 缓解达古冰川景区娜姆湖处河道堵塞情况，预防治理罗毕牧场河道河岸两侧植被、水土流水。 |  |  |  | 达古冰山景区罗毕牧场河道防洪治涝生态修复工程项目竣工至今已有1年，目前项目完成效果良好，切实的缓解了达古冰川景区娜姆湖处河道堵塞情况，提升了预防罗毕牧场河道河岸两侧植被、水土流水的效果。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 项目完成情况 |  |  | 1、红柳滩娜姆沟右叉沟前段原河道清淤，清淤深度0.5m，宽度2.0m，清淤河道长139.86m；右叉沟后段入汇段229.60m长的河岸削坡整形；红柳滩河底清表除杂15cm厚，清表面积3500㎡；新建浆砌石拦河堰2座；维护整治河道内岛礁3座；2、娜姆河湖区河滩地清淤300㎡；拦河堰整修一处。 | 1、红藓石堆砌124.4m³；2、1#拦河堰M12.5浆砌卵石边墙42.84m³；3、砂卵石填筑484.44m³；4、2#拦河堰M12.5浆砌卵石边墙36.56m³；5、干砌石护岸40.33m³；6、挖基础土方99.19m³。 |
|  | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 保护景区资源、原住民土地不受破坏。 | 对景区资源、原住民房屋、牧场起到了良好的保护作用。 |
|  | 效益指标 | 生态效益 |  |  | 预防治理罗毕牧场河道河岸两侧植被、水土流水。 | 切实的缓解了达古冰川景区娜姆湖处河道堵塞情况，提升了预防罗毕牧场河道河岸两侧植被、水土流水的效果。 |
|  | 满意度指标 | 满意度 |  |  | 缓解达古冰川景区娜姆湖处河道堵塞情况，预防治理罗毕牧场河道河岸两侧植被、水土流水。保护景区资源、原住民土地不受破坏。 | 达古冰山景区罗毕牧场河道防洪治涝生态修复工程项目竣工至今已有1年，目前项目完成效果良好，切实的缓解了达古冰川景区娜姆湖处河道堵塞情况，提升了预防罗毕牧场河道河岸两侧植被、水土流水的效果。对景区资源、原住民房屋、牧场起到了良好的保护作用。 |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 营销宣传 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 达古冰川风景名胜区管理局 |  |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 320万 |  | 执行数: | 319.94万 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 320万 |  | 其中-财政拨款: | 319.94万 |
|  | 其它资金: |  |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 预期2020年达古冰川通过景区越野赛、常规媒体11家、电台2家、电视台8家、LED大屏、地铁、电梯、道闸、机场。户外制作安装、户外制作安装、旅行商社5家、景区宣传片及影像资料制作、微信微博宣传、抖音、小红书继续把握“做优名气、做强人气”的原则，同时强化重点宣传平台，着力打响以“诗无达古、四季精彩”为核心，“圣洁冰川”“冰雪消夏”“康养胜地”“中国彩林之乡”的四季冰山旅游品牌。同时提升达古冰川景区影响力。预期完成全年目标。 |  |  |  | 2020年实际完成目标100%. |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 效益指标 | 达到的社会效益 |  |  | 通过节庆活动的宣传，吸引了更多的游客到达古冰川来旅游、对黑水县的老百姓在经济收入上也有所增加 | 全面完成2020年节活动、媒体、微信、广播电视、抖音等宣传推广，对其黑水县整个旅游产品及知名度得到了大弧度的提升，达到了很好的宣传效果 |
|  | 效益指标 | 达到的经济效益 |  |  | 大力发展旅游也是丰富旅游产品体系、拓展旅游消费空阆促进旅游业转型升级的必然要求，是盘活旅游资源、能拓展经济发展新空间具有十分重要的意义。结合活动宣传，景区带来门票年收入在1000万以上。景区的所有活动都吸引来了八方游客，对整个黑水县老百姓收入有一定的提高。更是对黑水旅游做了大弧度宣传推广。 | 完成上级下达全年目标 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  |  | 达古冰川景区在2020年进行的宣传推广都是在结合春、夏、秋、冬四季和实际于年底全面完成，通过验收，结案报告与活动方案完全相符，并达到了非常好的效果。 | 在宣传推广项目执行中随时跟踪进度情况，做到了认真有效的完成各个项目的执行情况，通过验收每一个项目在宣传栏里的浏览、点击率、包括评价达到了非常好效果。 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达古冰川管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对标识标牌更换及提升改造项目、景区9.13大型山洪泥石流应急抢险修复工程项目、景区道路边坡灾害治理项目、罗毕牧场河道防洪治涝生态修复项目、宣传促销项目开展了绩效评价，《标识标牌更换及提升改造项目2020年绩效评价报告》、《景区9.13大型山洪泥石流应急抢险修复工程项目2020年绩效评价报告》、《景区道路边坡灾害治理项目2020年绩效评价报告》、《罗毕牧场河道防洪治涝生态修复项目2020年绩效评价报告》、《宣传促销项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.其他旅游业管理与服务支出：指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

# 第四部分 附件

# 附件1

达古冰川管理局

2020年整体支出绩效自评报告

一、基本情况

1、机构组成：达古冰川景区位于黑水县境内，保护面积632平方公里，旅游规划面积210平方公里，其中核心游览区面积119平公里，是集冰川、雪山、彩林、湖泊、红石、森林、草甸、藏寨、红色文化、动植物资源于一体的复合型景区。达古冰川风景名胜区管理局于2003年12月正式组建成立，2005年成立四川三打古自然保护区，同年6月,州机构编制委员会研究决定：达古冰川风景名胜区管理局采用“一套人马、两块牌子”的管理体制。根据阿编办（2019）36号文件，我局为州政府直属事业单位，核定事业编制86名，内设机构16个，无下属二级单位。

2、机构职能：保护辖区内的生物多样性和冰川等自然资源，有效维护生态平衡及原真性；负责景区管理、规划、建设、旅游服务及产品开发。

3、人员概况：根据阿编办（2019）36号文件核定编制86名，设管理岗位46个，专业技术岗位19个，工勤技能岗位21个。长期临时人员20名，季节性临时用工40名。2021年6月实有在编人员76人（其中有两名属管理与专业技术双肩挑人员），管理人员40名、专业技术人员19名、工勤人员19名；长期临时人员20名，季节性临时用工30名。另外10名季节性用工正在招聘中。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2020年财政资金收入情况：2020年本单位预算总收入4162.99万元，其中：年初结转和结余数756.03万元，占18.16%；本年预算收入3406.96万元，占81.84%。人员经费1860.30元，占总收入的44.69%；日常公用经费733.74元，占总收入的17.62%；项目经费1568.95元，占总收入的37.69%。与2019年相比增加119.95元，增长2.90%，增加的原因是调整了近两年的目标管理基本奖。

- 财政资金支出情况

- 1.总体支出情况

- 2020年本单位预算总收入4162.99万元，本年预算支出3799.61万元，支出率91.27%；年末结转和结余363.38万元，结转率8.73%。其中：人员经费支出1860.30元，占总支出的48.96%；日常公用经费支出733.74万元，占总支出的19.31%，项目支出1205.57万元，占总支出的31.73%。

- 2.基本支出情况

- 本单位2020年基本支出2594.04万元，主要是人员经费与公用经费。其中：

- ⑴人员经费1860.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。

- ⑵公用经费733.74万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

- 3.项目支出情况

- 2020年本单位项目支出1205.57元，主要是：旅游宣传费319.94万元，罗毕牧场河道生态治理项目104.07万元，标识标牌建设项目39.40万元，旅游应急救援中心21.03万元，2018年应急项目41.91万元，景区上下车维修点项目16.76万元，创建国家级生态旅游示范区19.92万元，数字化指挥平台租赁费125.5万元，职工生活阳台塑钢玻璃安装23.46万元，偿还政府性债务100万元，卫生厕所建设20.16万元，9.13泥石流抢险修复工程247.34万元，国家地质公园建设项目90.26万元。

- 4.年末结转和结余情况

- 2020年本单位结转资金为363.38万元，其中：景区国家级生态旅游示范区创建项目60.08万元，达古冰川国家地质公园建设项目303.303万元。结转原因为这两个项目为两年期建设项目。

- 三、部门整体预算绩效管理情况

- （一）部门预算管理情况

1.绩效目标完成情况

- 2020年,达古冰川管理局紧紧围绕“一州两区三家园”战略目标，认真践行“冰川雪山也是金山银山”的发展理念，以“聚人气、创品牌，精服务、强管理，抓创建、塑形象”的工作思路，致力于擦亮“大冰川”品牌，通过深层次开发旅游产品，高标准打造旅游品牌，强力度进行旅游推介，多方位营造旅游环境，全力打造冰川彩林国际旅游目的地，并超额完成各项年度目标任务。

⑴旅游人次接待情况：2020年,达古冰川景区共接待游客22.07万人次，同比增长46.65%，完成年度目标任务的200.64%；实现景区直接收入6151.57万元，同比增长63.61%，其中门票收入1270.31万元，同比增长80.18%，完成年度目标任务的244.29%。

⑵完成上缴情况：2020年，管理局严格执行《阿坝州财政局关于实行收支两条线管理相关事项的通知》要求，于每月及时将上月门票收入上缴州财政局，全年上缴门票收入1236.62万元，完成上缴任务的237.81%。

- 2.预算编制情况

- 2020年本单位本着全面预算、国库集中支付、收支两条线管理的要求和对预算管理工作重要性的认识，紧紧围绕管理局中心工作，以“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，完成了年度预算的编制工作，确保了我局各项工作的顺利开展。

- 2020年本单位安排预算资金3163.03万元，比2019年增加66.44万元，增加2.15%。包括：文化旅游体育与传媒支出2740.64万元，占86.65%；社会保障和就业支出206.29万元，占6.52%；医疗卫生与计划生育支出67.14万元，占2.12%；住房保障支出148.96万元，占4.71%。增加的原因是增加和补发目标管理基本奖。

- 本单位2020年无因公出国（境）经费；公务接待费65.96万元，比上年减少0.81万元，下降1.21%；公务用车购置及运行维护费122.4万元，比上年减少11.6万元，下降10%。

- 3.预算执行管理情况

- 基于全面预算、国库集中支付、收支两条线管理的要求和对预算管理工作重要性的认识，我局根据年初下达的收支预算总额及预算编制的具体项目、科目统筹安排好全局各项工作，重点保证了工资发放和管理局的日常工作运转。在日常的财务管理中，充分发挥预算的目标作用，积极控制各项费用的支出，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效率。

- ⑴预算执行进度情况

- ①2020年预算执行进度情况：2020年本单位截止6月底支出1152.78万元，完成年度预算的31.52%；截止9月底支出2104.38万元，完成年度预算的53.29%；截止11月底支出2744.74万元，完成年度预算支出的66.01%；截止12月底全年支出合计3799.61万元，完成年度总预算的91.27%，年末结转和结余363.38万元，结转率8.73%。其中：人员经费支出1860.30万元，占48.96%；日常公用经费支出733.74万元，占19.31%，项目支出1205.57万元，占31.73%。

- ②2020年1-11月预算执行进度偏低的原因：一是因退休和人员调动等原因造成人员经费支出率偏低；二是因受疫情影响，景区宣传促销工作主要在9月启动，因此造成前期执行进度偏低；三是因达古冰川国家地质公园建设项目和生态旅游示范区创建项目建设期长，在2020年主要开展方案设计、环评等项目前期工作，造成当年的预算执行情况不够理想。资金经财政局批准同意结转下年继续使用。

- ⑵“三公经费”预算执行管理情况

- 2020年，本单位“三公”经费支出195.38万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出154.23万元，公务接待费41.15万元。

- ①公务用车购置及运行维护费：其中运行维护费年初预算122.4万元，较上年下降10%。本年支出154.23万元，较上年增加66.22万元，增长75.24%。其中：运行维护费支出93.62万元，较上年增加5.61万元，增长6.37%；公务用车购置费支出60.61万元。支出增长的主要原因是本单位根据阿车改管办【2020】82号文件，更新1辆排气量3.5升以下，价格60万元以内的国产越野性公务用车。

- ②公务接待费：年初预算65.96万元，比上年下降1.21%，本年支出41.15万元，比上年减少9.26万元，下降18.37%，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定要求，加强公务接待管理，从严控制“三公”经费的支出。

- 4.综合管理情况

- ⑴完善制度，建立监督管理长效机制：为切实加强管理局内部控制和会计基础工作规范，全面提高预算资金的使用效益，委托第三方机构对我局财政财务收支、固定资产管理、“三公经费”使用等经济事项进行专项审计，进一步制定完善了单位内部会计管理制度共10余项，有效强化本单位内部控制和会计基础工作规范。

- ⑵加强对差旅费的审批管理。实施出差申报层层审批制，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，规范和完善了出差日志填报。

- ⑶加强公务用车管理。严格规范和控制公务用车、修理、用油等行为，单位公务用车一律实行派车登记制，严格按照州机关事务中心公务用车相关规定，实行定点维修，公务卡加油，统一保险制度，严禁公车私用，因公出差最大限度的拼公车，提高单车使用效率。

- ⑷加强公务接待管理：公务接待严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度，严格控制接待标准、范围和陪同人数，层层审批，严禁使用烟酒，严禁大吃大喝、铺张浪费。

- ⑸加大公务卡使用管理。公务卡使用严格按阿州财库【2012】20号《阿坝州财政局关于实施州级公务卡强制结算目录制度的通知》及阿府办发【2017】23号《阿坝州人民政府办公室关于印发<阿坝州州级预算单位公务卡管理办法>的通知》的有关规定执行，2020年12月本单位实有在编人员74人，办公务卡72人，公务卡办卡率97.3%，使用公务卡消费报账人数53人，全年公务卡消费59.47万元，比上年下降9.08%。下降的原因是：进一步加强和规范了公务卡使用管理，凡纳入公务卡强制结算目录的支出事项，原则上应使用公务卡结算，或使用转账方式结算，但不得使用现金结算。未纳入公务卡强制结算目录的支出事项，若具备刷卡条件，要求自觉使用公务卡结算，做到“应刷尽刷”，逐步提高公务卡结算报销比例。

- ⑹加大预算执行情况管理。以年初州财政下达的预算为依据，遵循实事求是、统筹兼顾、保障重点、厉行节约的原则，在年初及时将州财政下达的收支预算分解下达到各责任处室，同时，对年度预算执行进度进行不定期公布，及时提醒预算进度偏低的处室加大执行力度。不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

- （二）结果应用情况

- 1.绩效自评公开情况。严格按照相关要求，完成本单位整体支出绩效评价报告，并随同单位部门决算在州政府和单位官方网站一同公开。

- 2.评价结果整改情况：本单位对评价发现的问题，进行了专项清理，逐项整改。同时为切实加强本单位内部控制和会计基础工作规范，全面提高单位预算资金的使用效益，及时修订完善了相关内部控制制度，进一步规范了本单位财务工作日常管理活动。

- 3.评价结果应用情况：通过开展绩效评价，一方面，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，使各部门逐步树立绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。主动把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，促使预算的编制更科学、更规范，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门积极采取措施，制定和健全相关管理制度，改进相应的管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，本单位部门预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制部门预算，严格执行“三公经费”预算管理，严格审批、无超预算、无预算执行的情况。圆满地完成了各项目标任务。本单位按照阿州财监绩【2021】11号文件要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，综合得分80分。

- (二)存在问题和改进建议

- 目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还待加强，同时分析手段和技术水平还有待完善。在今后的工作中，我们将进一步提高绩效管理水平，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

# 附件2

景区标识标牌更换及提升改造项目

支出绩效自评报告

- 一、基本情况

- 项目概况

- 该项目由阿坝州财评审（2019）175号批准，达古冰川景区标识标牌更换及提升改在项目工程未立项，设计概算总投资240万元，资金来源为州本级财政资金。建设内容：第一阶段更换标识牌390个，整改66个，第二阶段新增795个，石头篆刻9个等。

（二）项目实施情况

- 本项目于2019年5月29日成立工作组，2019年10月29日通过委托招标代理机构公开招标确定成都浩龙广告有限公司为项目的承建单位，2019年11月25日完成初验，2020年8月20日完成竣工验收。

（三）资金投入使用情况

- 截止目前，应支付2,294,365.00元，已支付2,183,651.75元，支付率95.17%。其中：工程款2,103,551.75元，支付率95%（剩余110713.25质保金未支付）；设计费71,000.00元，支付率100%；审计服务费9100.00元，支付率100%。

（四）项目绩效

- 让景区对外展示出一个良好的形象，景区内所有关于“达古冰山”的标识标牌、导视系统等均需要更换为“达古冰川”，这样才能给游客一个科学、系统、全面的解说。

二、评价工作开展情况

- 2020年度，我局严格按照阿州财监绩【2021】11号文件要求，选取了景区标识标牌更换及提升改造项目开展绩效自评。重点对项目的资金投入使用情况、组织实施情况、完成情况、绩效目标等情况，以2019年项目支出绩效评价指标体系为标准进行评价。

三、综合评价结论（附评分表）

- 项目已按施工合同、设计要求完成，概算执行及调整情况良好，不存在超概算、自行扩大规模、提高标准和计划外项目等情况；项目管理规范；项目进度管理情况良好，达到预期效果。自评得分97分。

- 绩效评价分析

- 项目决策情况

- 2019年1月4日达古冰川管理局向州人民政府呈报《达古冰山管理局关于景区更名为达古冰川风景名胜区的讲示》，请示提请“景区山门、游人中心及景区内标识标牌系统共计1217处的更换费用240万元”。2019年4月3日召开的十二届州人民政府第26次常务会议议定原则同意《达古冰山景区更名为达古冰川风景名胜区的讲示》；2019年5月18日，州委十一届党委会第70次会议，审议州政府党组关于达古冰山风景名胜区更名为达古冰川风景名胜区的报告，审议意见：原则同意，筹备挂牌。

- 项目管理情况

- 我局信息中心安排专人负责对本项目进行了全过程监督管理，质量控制良好，未出现重大及以上质量事故；无安全生产事故发生；在项目执行前后，无人员违法违纪情况发生。

- 项目产出情况

- 新增标识标牌1197项，景观石修改27处，标牌整改389处。

- 项目效益情况

- 完成了景区导视系统、标识标牌的更换，以及新增工作，为游客游览景区提供了系统、科学的指导。

五、存在主要问题

- 无。

六、相关措施建议

- 无。

景区9.13大型山洪泥石流应急抢险修复工程

支出绩效自评报告

- 基本情况

（一）项目概况

- 该项目总投资4173401.00元，资金组成：2019年中央自然灾害救灾资金50万元（川财建〔2019〕174号、阿州财建〔2019〕107号）；2019年地质灾害防治体系建设资金100万元（川财资环〔2019〕15号）；达古冰川管理局2019年度应急资金20万元；其余部分由州财局统筹解决。项目主要内容：工程内容为达古冰川景区生活用水水厂维修、挡土墙工程、河道清淤及相关附属工程等。

（二）项目实施情况

- 项目建设地址位于达古冰川景区内，主要建设内容为景区生产生活水厂维修、新建挡土墙、河道清淤及附属工程。项目由四川三星平建设有限公司承建，项目勘察单位为中都工程设计有限公司，项目设计单位为中国华西工程设计建设有限公司，项目于2019年9月14日开工，于2019年11月14日竣工验收。

（三）资金投入使用情况

截止目前，应支付4173401.00元，已支付4173401.00元，支付率100%。其中：工程费3998041.00元，支付率100%；勘察费：78000.00元，支付率100%；设计费：97360.00元，支付率100%。项目资金安排合理，并严格按工程进度支付。

（四）项目绩效目标

- 保证景区旅游基础设施安全和景区社区居民以及游客出行和旅游安全、维护群众生命财产安全；2、防止次生灾害扩大，提升洪涝灾害应急应对能力；3、解决了480名职工以及酒店的生产生活用水；4、恢复景区道路，确保“十一黄金周”和“彩林季”旅游旺季前顺利通车。

二、评价工作开展情况

- 2020年度，我局严格按照阿州财监绩【2021】11号文件要求，选取了景区9.13大型山洪泥石流应急抢险修复工程项目开展绩效自评。重点对项目的资金投入使用情况、组织实施情况、完成情况、绩效目标情况等方面，并以2019年项目支出绩效评价指标体系为标准进行评价。

- 综合评价结论（附评分表）

- 工程设计符合国家相关要求，施工全过程按设计图纸要求及相关规范施工，人员配备齐全、配置合理，安全生产工作落实到位，达到了预期的治理目标和效果。达古冰山景区9.13大型山洪泥石流应急抢险修复工程的实施首先解决了景区原住民生产生活之所急；道路的及时恢复保障了景区的通行，确保了“十一黄金周”和“彩林季”旅游旺季的正常游客接待，对实现景区门票收入、拉动地方经济有着重要的作用；泥石流处经过本项目的抢修，没有再产生次生灾害，同时19年至今已顺利通过两次汛期的考验，提升了该泥石流易发点的应对能力。综上，该项目自评得分95分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

2019年9月13日凌晨，达古冰川景区二道桥位置发生特大泥石流，致使景区道路、通讯中断，280余名职工生活用水水厂被冲不能使用，4处共计500余米景区公路被冲毁，道路完全中断，景区被迫关闭。同时，泥石流（淤泥）冲入河中，将下游5公里河道严重堵塞，严重威胁景区游客、景区工作人员以及景区旅游基础设施安全。经请示州政府领导同意，我局赓即启动应急抢修即达古冰山景区9.13大型山洪泥石流应急抢险修复工程。

- 项目管理情况

- 我局规划建设处对本项目进行了全过程监督管理，质量控制良好，未出现重大及以上质量事故；无安全生产事故发生；在项目执行前后，无人员违法违纪情况发生。

（三）项目产出情况

- 达古冰山景区9.13大型山洪泥石流应急抢险修复工程完成规模及内容：达古冰川景区生活用水水厂维修、挡土墙工程、河道清淤及相关附属工程等。

- 本项目由黑水县交通局、达古冰川管理局、四川三兴平建设有限公司、中国华西设计建设有限公司、中都工程设计有限公司共同验收通过。

（四）项目效益情况。

- 1、保证了景区旅游基础设施安全和景区社区居民以及游客出行和旅游安全、切实维护群众生命财产安全；

- 2、防止次生灾害扩大，提升洪涝灾害应急应对能力；

- 3、及时解决了480名职工以及酒店的生产生活用水；

- 4、及时恢复了景区道路，确保“十一黄金周”和“彩林季”旅游旺季前顺利通车，不但有力的维护了景区旅游形象，而且景区增加了效益。

五、存在主要问题

- 在项目实施过程中督促施工单位做好过程资料略有不足。

- 相关措施建议

- 达古冰川景区属地质灾害易发区和多发区，地质灾害防治任务重、压力大，景区存在多处地质灾害隐患点，为保障景区游客及原住民出行安全，建议考虑安排资金对隐患点进行整治。

景区道路边坡地质灾害治理项目

支出绩效自评报告

- 基本情况

（一）项目概况

- 项目总投资448万元，资金来源：2015年国家重点生态功能区转移支付资金（阿州财预〔2015〕35号）。项目选址意见书经黑水县城乡规划和住房保障局核准（选字第2017003号），用地预审经阿坝州国土资源局局批复（阿州国土资函〔2017〕120号），经阿坝州发展改革委员会（阿州发改行审〔2017〕36号）批复立项，项目编码：2017-513200-50-01-194258。建设规模及内容：新建排水沟砌石圬工3106.68m³、混凝土防滑齿425.99m³、消能池12个、挡土墙片石混凝土圬工463.26m³、混凝土圬工基座377.84m³、被动防护网180 m²、主动防护网1948.64m²，清淤清表及坡面整理15885.27m³，拆除原有挡土墙和排水沟建筑321m³。

（二）项目实施情况

- 项目建设地址位于达古冰川景区内，主要建设内容为新建排水沟砌石圬工3106.68m³、混凝土防滑齿425.99m³、消能池12个、挡土墙片石混凝土圬工463.26m³、混凝土圬工基座377.84m³、被动防护网180 m²、主动防护网1948.64m²，清淤清表及坡面整理15885.27m³，拆除原有挡土墙和排水沟建筑321m³。项目由金川濠江建筑有限公司承建，项目承建单位于2017年9月22日进行公开招投标确定；勘察设计单位珠海市交通勘察设计院有限公司于2017年5月1日比选招标确定；监理单位四川康立项目管理有限公司于2017年11月16日比选招标确定。项目于2018年4月9日进场施工至2018年10月19日结束，工期为193天。本项目由州交通局组织进行竣工验收，并于2021年1月28日通过竣工验收（阿州交建〔2021〕52号）。

（三）资金投入使用情况

- 截止目前，应支付3777263.00元，已支付3774478.00元，支付率99.93%。其中：工程费3450519.00元，支付率100%；设计勘察费：195200.00元，支付率100%；监理费：52915.00元，支付率95%（合同约定价为55700.00元，剩余2785.00元已通知该公司办理支付，截止目前该公司尚未申请办理支付）；可研编制费37136.00元，支付率100%；清单编制费15908.00元，支付率100%；图审费6800.00元，支付率100%；质检费16000.00元，支付率100%。项目资金安排合理，并严格按工程进度支付。

（四）项目绩效目标

- 因2015年强暴雨导致公路边坡形成泥石流，强降雨过程造成公路边坡地质松动，常有落石、滑坡等地质灾害发生，严重威胁景区游客生命安全和景区观光车运行安全。本项目实施目的为预防水土流水，保持生态稳定平衡，同时消除安全隐患，保障景区游客及原住民日常通行安全。

二、评价工作开展情况

- 2020年度，我局严格按照阿州财监绩【2021】11号文件要求，选取了达古冰山景区道路边坡地质灾害治理项目开展绩效自评。重点对项目的资金投入使用情况、组织实施情况、完成情况、绩效目标情况等方面，并以2019年项目支出绩效评价指标体系为标准进行评价。

三、综合评价结论（附评分表）

- 工程设计符合国家相关要求，施工全过程按设计图纸要求及相关规范施工，人员配备齐全、配置合理，安全生产工作落实到位，达到了预期的治理目标和效果。达古冰山景区道路边坡地质灾害治理项目完工至今近3年时间，项目实施后各治理点泥石流、落石、山体滑坡治理效果显著，未发生因地质灾害原因影响的道路通行安全事故，极大的提高了景区游客及原住民日常通行安全；本项目除按图施工外还按照局领导班子要求在地质裸露部位积极开展义务绿化，对各治理点位进行本土植物移植移栽，因工程实施后有效的防治了水土流水，各治理点植被恢复效果明显，对三打古自然保护区的生态功能恢复作出了应有的贡献。综上，该项目自评得分95分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

- 达古冰川景区公路修建于2003年，并于2005年投入使用，2015年强爆雨导致公路边坡形成泥石流，强降雨过程造成公路边坡地质松动，常有落石、滑坡等地质灾害发生，严重威胁景区游客生命安全和景区观光车运行安全。为消除安全隐患，我局拟对达古冰山景区道路边坡等进行治理。

- 项目管理情况

- 我局规划建设处对本项目进行了全过程监督管理，质量控制良好，未出现重大及以上质量事故；无安全生产事故发生；在项目执行前后，无人员违法违纪情况发生。

（三）项目产出情况

- 达古冰山景区道路边坡地质灾害治理项目完成规模及内容：新建排水沟砌石圬工3106.68m³、混凝土防滑齿425.99m³、消能池12个、挡土墙片石混凝土圬工463.26m³、混凝土圬工基座377.84m³、被动防护网180 m²、主动防护网1948.64m²，清淤清表及坡面整理15885.27m³，拆除原有挡土墙和排水沟建筑321m³。

（四）项目效益情况。

达古冰山景区道路边坡地质灾害治理项目完工至今近3年时间，项目实施后各治理点泥石流、落石、山体滑坡治理效果显著，未发生因地质灾害原因影响的道路通行安全事故，极大的提高了景区游客及原住民日常通行安全；同时，各治理点植被恢复效果明显。

五、存在主要问题

- 在项目实施过程中督促施工单位做好过程资料略有不足。

- 相关措施建议

- 达古冰川景区历经“5.12汶川大地震”、“九寨沟8.8地震”，山体松垮，地质灾害隐患点较多、危害较大，建议落实资金对隐患点进行整治，切实保护生态平衡，保障景区游客及原住民生产生活安全。

景区罗毕牧场河道防洪治涝生态修复

工程项目支出绩效自评报告

- 基本情况

（一）项目概况

- 达古冰山景区罗毕牧场河道防洪治涝生态修复工程总投资172万元，资金来源为：2013年国家重点生态功能区转移支付资金（第二批）和2013年提前通知部分国家重点生态功区转移支付资金的结余资金（阿州财非函〔2018〕3号）。建设规模及内容：1、红柳滩娜姆沟右叉沟前段原河道清淤，清淤深度0.5m，宽度2.0m，清淤河道长139.86m；右叉沟后段入汇段229.60m长的河岸削坡整形；红柳滩河底清表除杂15cm厚，清表面积3500㎡；新建浆砌石拦河堰2座；维护整治河道内岛礁3座；2、娜姆河湖区河滩地清淤300㎡；拦河堰整修一处。

（二）项目实施情况

- 项目建设地址位于达古冰川景区内，该项目由四川飞迪建筑有限公司承建，项目通过开展行洪论证与河势稳定评价、水生生物影响评价、环境影响评价报告表、对三打古自然保护区的影响评价报告等前期工作后，于2020年4月28日开工，于2020年6月22日竣工。项目由黑水县水利局、达古冰川管理局、四川亿丰建设工程管理有限公司、四川飞迪建筑有限公司、中山市水利水电勘测设计咨询有限公司共同验收通过。

（三）资金投入使用情况

- 截止目前，应支付1698612.75元，已支付1,666,419.37元，支付率98.1%。其中：工程费1040919.37元，支付率95%（剩余32193.38质保金未支付）；行洪论证与河势稳定评价报告编制费：86000.00元，支付率100%；水生生物影响评价报告专题费：80000.00，支付率100%；影响评价编制费284000.00元，支付率100%；环评编制费90500.00元，支付率100%；监理、清单费38000.00元，支付率100%；可研及设计费47000.00元，支付率100%。项目资金安排合理，并严格按工程进度支付。

（四）项目绩效目标

- 缓解达古冰川景区娜姆湖处河道堵塞情况，预防治理罗毕牧场河道河岸两侧植被、水土流水。

二、评价工作开展情况

- 2020年度，我局严格按照阿州财监绩【2021】11号文件要求，选取了达古冰山景区罗毕牧场河道防洪治涝生态修复工程开展绩效自评。重点对项目的资金投入使用情况、组织实施情况、完成情况、绩效目标情况等方面，并以2019年项目支出绩效评价指标体系为标准进行评价。

三、综合评价结论（附评分表）

- 工程设计符合国家相关要求，施工全过程按设计图纸要求及相关规范施工，人员配备齐全、配置合理，安全生产工作落实到位，达到了预期的治理目标和效果。达古冰山景区罗毕牧场河道防洪治涝生态修复工程项目的实施立足减低达古冰川景区罗毕牧场河道汛期压力，治理水土流水，项目的实施从根本上解决了罗毕牧场河道多年以来的洪涝问题，在项目实施过程中也对此处河岸两侧因洪涝损毁的植被进行了恢复，践行了习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的理念；同时对河道整治后，拦河堰形成了新的湖泊，又为达古冰川景区增添了一处水文景观，提升了景区质量，为达古冰川景区的高速发展再添基石。综上，该项目自评得分95分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

- 达古冰山景区罗毕牧场河道防洪治涝生态修复工程于2017年12月7日通过阿坝州发改委立项批复（阿州发改行审〔2017〕78号），后因实施达古冰山景区罗毕牧场河道防洪治涝生态修复工程按照州、县生态环境局要求需编制环评报告表，完成环评报告表前置要件还需编制行洪论证及河势稳定报告、水土保持方案、水生陆生调查报告；故对原批复总投资进行调整（阿州发改行审〔2019〕37号），批复调整后为：171.76万元，调整后的建设规模及内容：1、红柳滩娜姆沟右叉沟前段原河道清淤，清淤深度0.5m，宽度2.0m，清淤河道长139.86m；右叉沟后段入汇段229.60m长的河岸削坡整形；红柳滩河底清表除杂15cm厚，清表面积3500㎡；新建浆砌石拦河堰2座；维护整治河道内岛礁3座；2、娜姆河湖区河滩地清淤300㎡；拦河堰整修一处。

- 达古冰川管理局2018年6月7日向阿坝州财政局申请使用2013年国家重点生态功能区转移支付资金（第二批）和2013年提前通知部分国家重点生态功区转移支付资金的结余资金用于该项目建设（达管局函〔2018〕22号），阿坝州财政局2018年同意我局使用2013年国家重点生态功能区转移支付资金（第二批）和2013年提前通知部分国家重点生态功区转移支付资金的结余资金用于该项目建设（阿州财非函〔2018〕3号）。

- 项目管理情况

- 我局规划建设处对本项目进行了全过程监督管理，质量控制良好，未出现重大及以上质量事故；无安全生产事故发生；在项目执行前后，无人员违法违纪情况发生。

（三）项目产出情况

- 达古冰山景区罗毕牧场河道防洪治涝生态修复工程项目完成规模及内容：1、红藓石堆砌124.4m³；2、1#拦河堰M12.5浆砌卵石边墙42.84m³；3、砂卵石填筑484.44m³；4、2#拦河堰M12.5浆砌卵石边墙36.56m³；5、干砌石护岸40.33m³；6、挖基础土方99.19m³。

- 本项目由黑水县水利局、达古冰川管理局、四川亿丰建设工程管理有限公司、四川飞迪建筑有限公司、中山市水利水电勘测设计咨询有限公司共同验收通过。

（四）项目效益情况。

- 达古冰山景区罗毕牧场河道防洪治涝生态修复工程项目竣工至今已有1年，目前项目完成效果良好，切实的缓解了达古冰川景区娜姆湖处河道堵塞情况，提升了预防罗毕牧场河道河岸两侧植被、水土流水的效果。

五、存在主要问题

- 在项目实施过程中督促施工单位做好过程资料略有不足。

- 相关措施建议

- 达古冰川景区无专项资金用于整治河道竣疏，河道淤积物较多，抗汛压力大，建议安排专项资金集中整治河道，确保游客及景区原住民生产生活安全，预防水土流水，保持生态平衡。

营销项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，达古冰川管理局向阿坝州旅游产业发展领导小组呈报了2020年营销工作方案。按照全州旅游整合营销工作座谈会会议安排，由原阿坝州旅发委统筹全州旅游宣传营销资金，同时按照达古冰川景区管理局常规营销活动营销经费。阿坝州旅游产业发展领导小组同意我局报送的2020年旅游宣传整合营销工作方案，具体活动开展遵循市场原则，在实施中可灵活操作，但活动经费总额必须控制在原计划内。按照资金分配方案，给予达古冰川管理局2020年州本级重点旅游整合营销项目资金320万元。

（二）项目绩效目标

项目实施初期，达古冰川管理局本着遵循市场原则，严格按照景区实际需求开展实施。项目内容主要突出品牌打造、专题宣传及渠道拓展。通过多项活动的整合发力，强化了达古冰川景区的传统既有活动及节庆，同时又通过创新活动方式，提升营销精度及事件热度。全力实现景区游客及收入双增长，加快冰川彩林国际度假区的建设。

（三）项目资金申报相符性

2020年达古冰川管理局营销资金申报内容与项目具体实施内容高度吻合，且申报目标合理可行，为达古冰川景区旅游发展，提升人气，振兴市场打下基础。

二、项目实施及管理情况评

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金到位情况。

2020年营销经费总额为320万元，全部为州本级财政资金。2020年3月，资金到位共计320万元。资金到位及时，资金到位率100%。

- 2.资金使用情况。

- 截止报告期末，项目共支出经费319.94万元。支付率达99.98%。具体为：支付景区微信公众号和微博运营15万；支付重庆保小姐抖音、快手视频直播5000元；支付零二品牌户外广告牌画面制作安装5.3万；支付抖音平台数据推广10万；彭州商业中心LED大屏4.9万；成都地铁广告8条线路投放3.8万；拍摄《360度达古冰川》宣传片20万；两家电台26万；制作网红打卡点标识牌10个2.5万；曹操专车宣传合作5万；框架电梯传统平面广告16万；五一媒体投放项目5万；宣传资料制作9.748万；自然之光部落环保摄影大赛18万；电梯广告制作2.1万；国庆中秋宣传5万；最近的遥远达古冰川西安市场新品发布会5万；2020达古冰川登山越野赛30万；西安市场宣传资料制作3.59万；重庆市场视频制作及推广6万；2020冬日穿搭活动16万；设计、制作《探秘达古冰川》画册补充费用2.5万；重庆北站北广场LED屏投放4.5万；麻辣社区及四川新闻网宣传推广及自驾活动9.6万；新潮电梯电视联播网广告10万；四川经济频率财富广播94.0广告及主题活动7万；成都地铁广告投放4号线10万；零度音乐会24。8万；中国爱情圣地IP形象打造活动15万；西安市场公交车车体及电梯广告10万；绵阳旅游市场宣传资料制作2万；GOFUN共享汽车冰雪之旅10万；抖音推广8万。

（二）项目财务管理情况

- 本项目经费由州财政局统一核算管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，支付依据合法合规。

（三）项目组织实施情况

- 所有项目资金严格按相关财务管理、使用制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产品线路优化升级

着力打响以“山盟海誓”为核心的“四季冰川”旅游品牌。开展全媒体、各类新闻、宣传品、广告等多种形式推广“川西北黄金线”、“雪山彩林线”等6条精品旅游线路并受到广大游客及旅行社认同。

2.渠道拓展稳固有序

一是形成发团旅行社61家，其中州内旅行社2家，川渝旅行社46家，省外旅行社13家，电商平台全面打开。团散比例更是由去年的3:7上升到4：6，团队增幅明显；二是建立多地域、多区域联动渠道。与阿坝州文旅启动景区全网预约（预售）机制，完善电商体系；三是多点开花、着力拓展客源市场。在不断巩固成渝两地基础客源市场的同时，辐射东南亚沿海地区，并积极参加；各类推介活动共计3场次，现场推介2场次，发放各类宣传资料30000份。

3.主题活动持续创新

一是利用各官方法定节日和民间节日开展形式多样的网络主题营销活动，与疯狂潘达开展越过四季登山越野赛。与成都胡桃盒子和四川尚腾文化开展线上线下抖音、快手等网红直播活动；二是在元旦举办“零度音乐会”，活动通过网络、电台、直播、电视新闻等方式直接影响人群超过100万人次；三是春节举办“燃情夏日达古有雪”的主题活动，结合炎热天气实时宣传景区冰雪资源；四是与黑水县政府成功联合举办了“2020年第八届冰川彩林·生态文化旅游季”，并通多项活动提升参与度与体验度。五是完成“山盟海誓·情定达古”婚纱摄影活动。首次在活动中引入网红直播，观看数量超过100万人次。同时，成功举办了“婚纱旅拍”研讨会并与天空摄影签订战略合作协议；六是各类特色活动全面开花。

2020全年共完成各类主题活动17次，媒体宣传报道超过500余篇，阅读浏览量超过1500万人次，均创历史最佳。

4.对外宣传积极有效

一是充分利用各类资源。在州内5处公路大牌，在彭州沃尔玛超市LED大屏长期开展形象宣传工作；二是充分整合媒体资源。在重要节点集中进行“媒体轰炸”。通过置换方式在成都电梯轿厢内广告投放4周1400处；在成都电梯门LED广告投放2周3000处；网络、自媒体开展主题内容宣传报道2003条，全年直接浏览量近5979.51万次。其中在新浪微博单条最高浏览量达1729.6万次；三是与信息中心良性互动。提升宣传效果，并做好了景区媒体采访考察对接。四是安排专人负责网络舆情监测，并及时处理。五是强化景区自媒体宣传力度，官方微信全年推送信息255篇，平均每条文章的送达数为4217、平均图文页阅读数5144、平均分享转发数+收藏323。微信粉丝数量为16243人，比去年增涨24.7%。达古冰川官方微博阅读量达到3150.17人次；六是安排专人对景区主题营销活动和重要节庆活动影像资料的拍摄、收集和整理工作。

5.跨界营销多元创新

一是积极对接争取成为重要影片及广告片的取景地。包括院线电影《追风少年》等，二是积极应用“网红”直播营销手段有效提升景区曝光率。

（二）项目效益情况

- 1.游客接待量

- 全年共接待游客22人次，同比增长69.79%，实现直接收入5341.50万元，同比增长114.86%，其中门票收入1226.15万元，同比增长96.08% ，实现景观游览人次及收入的新突破。门票收入再次突破千万元大关。

- 2.开展营销活动对当地经济拉动情况

- 一是元旦举办“零度音乐会”，活动实现元旦节三天共接待游客4000人次，景区直接收入超过70万元，对县域经济收入带动超过100万元。二是春节举办“游冬日达古、过藏家新年”的主题活动，黄金周7天累计接待游客8630人次，游客数量、综合收入均创同期历史新高。三是与黑水县政府联合举办了“2020年第八届冰川彩林·生态文化旅游季”，开幕式当天接待游客1716人次，景区直接收入超过43万元，对县域经济收入带动超过200万元。整个彩林季景区共接待游客43400人次，景区实现收入超过1215万元，对县域经济收入带动超过1800万。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.资金短缺，在各类活动投入不足导致活动不能完全达到预期最佳效果。

2.广告缺失，基本没有广告投放。

3.区域合作度低。

4.票务价格偏高，价格体系不灵活。

5.道路交通有待改进。

（二）相关建议

1.增加营销费用。

2.增加区域合作。

3.增强票务价格竞争力，增强票务自主机制。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表